Ville de Saint-Martin-d'Hères
Direction Habitat- Politique de la Ville- Mission Égalité
Service Gusp

« Îlots de fraîcheur »
Lundi 10 mai 2021, Visioconférence

Présent.e.s
Laura CHEVALIER (CCAS-Maison de quartier Péri), Pascal PIQUARD (service des Espaces Verts), Perrine TAULEIGNE (Centre de Ressources Gusp), Gita MOOTOOSAMY et Anouk Leone-Blaise (service environnement), Laurie PIERRE (SCHS), Apolline FULCHIRON et Caroline CIALDELLA (GUSP)

Excusé.es
Laurence RAMON (Médiathèque- Patrimoine) ; Claire ROZE et Camille DEMIANENKO (CCAS-Maison de quartier Aragon) ; Cécile CORNILLET et Emmanuelle BILLON (service Communication)

Synthèse et points abordés:
- Genèse et appel à projet ARS
- Objectifs et cadrage de la cartographie
- Lien habitants
- Mobiliers éphémères
- Calendrier prévisionnel

GENÈSE ET APPEL A PROJET ARS :

Suite à la proposition du réseau du Centre de Ressources Gusp de travailler lors des Rencontres annuelles sur la « Gestion urbaine et transition écologique », la Gusp de Smh a souhaité engager une 1ère réflexion avec les services Espaces Verts et Environnement de la ville autour de l'axe des îlots de fraîcheur. En effet, cette question est intéressante à plusieurs égards :
- les collectivités font face à une double contrainte ; recréer des espaces végétalisés avec toujours moins de moyens financiers et humains pour les agents des Espaces Verts qui en ont la gestion.
- faire un état des lieux des espaces de fraîcheur existant sur la commune et permettre aux habitants, (notamment les plus fragiles) de faire face à des épisodes de fortes chaleurs qui vont s'amplifier et durer ces prochaines décennies.
- sensibiliser sur la question du changement climatique, lancer des débats sur l'espace public et faire émerger des projets habitants.

Cette 1ère rencontre a permis de définir les contours d'un travail partenarial sur la réalisation d'une « carte touristique » de la ville à destination des habitants : une carte pliable (format plan de la ville) avec différents itinéraires qui mènerait vers des lieux « refuges ». Y figureraient des espaces verts, points d'eau, structures de la ville (bibliothèques, maisons de quartier) et œuvres d'art sur l'espace public. Cette réflexion concerne donc un champ large de partenaires tant au niveau de l'aspect environnemental que du lien à l'habitant et des structures de proximité. D'où l’intérêt que chaque service intéressé par la démarche puisse participer à la conception de cette carte et enrichir le projet de son expertise et de ses compétences.
Entre temps, le service Santé et le service Environnement nous ont informé d'un appel a projet de l'ARS portant sur des actions d'éducation et de promotion en santé environnement. Le calendrier de l’appel à projets (dépôt du dossier 31 avril) a impliqué d’alimenter le projet en amont de cette 1ère réunion partenariale. Ce qui a été précisé :
- réaliser une cartographie points d’eau, espaces publics arborés, espaces d’ombres, bâtiments publics rafraîchis et/ou accueil. Un outil qui permettrait de référencer des lieux refuges mais également un support pour des allers-vers sur l'espace public afin d'échanger et de construire des projets avec les habitants.
- la cartographie serait distribuée et présentée aux habitants lors de déambulations et d'animations, un contenu de sensibilisation sur les sujets du réchauffement climatique, de la santé environnementale sera présent au dos de la carte. La ville possède une remorque que nous pourrions utiliser et décorer pour les aller-vers.
- envisager la création de nouveaux îlots de fraîcheur et l'amélioration d'espaces refuges existants via l'installation de mobiliers urbains éphémères pour une phase de test. Des enquêtes d'usage seront menées sur ces espaces refuges afin d'être pérenniser si besoins étaient.
Nous avons appris le 19 mai que notre dossier a été refusé par l’ARS. Cela ne remet pas en question le projet dans son intégralité mais cela conduira à des adaptations : pour des raisons budgétaires, certaines actions envisagées ne pourront potentiellement pas être mises en œuvre.
OBJECTIFS ET CADRAGE DE LA CARTOGRAPHIE :

La cartographie est un outil a plusieurs entrées :
- elle doit permettre aux habitants d’accéder à des lieux « refuges », à l'eau potable sur l'espace public et/ ou structures de la ville.
- elle se veut également culturelle car elle inclut les œuvres d'arts de la ville pour permettre également des itinéraires et promenades ludiques sur le territoire.
- elle est également un prétexte à la discussion autour des questions environnementales.

Perrine rappelle que la ville de Grenoble a déjà créé une carte sur les îlots de fraîcheur qui pourrait nous aider dans notre démarche et pose également la question de l'objectif de la carte et de la définition des espaces de fraîcheur.
https://www.grenoble.fr/1457-fortes-chaleurs-et-canicule.htm
 Gita  informe que le service environnement a déjà référencé des lieux ex : espaces verts, points d'eau (fontaines et accès à l'eau potable), bancs... Nous avons donc une base de données. Gita  propose de donner un coup de main pour l'élaboration de la carte.

Reste à savoir collectivement ce qu'on veut voir apparaître sur la carte. Par exemple, de quel point d'eau parle-t-on ? (fontaines, ruisseaux, piscine, etc)

Pour Anouk, il faut également avoir une attention particulière sur les capacités d'accueil du lieu de fraîcheur, est ce que le lieu peut accueillir, par exemple, 2 ou 20 personnes ?

Pascal revient sur la question des données assises/ ombre/ points d'eau et rajoute que les Espaces Verts ont une expertise du terrain qui permettrait d'amender cette cartographie.

Qu'est ce qu’il est utile de voir apparaître sur la cartographie ?
Pour Laurie, il s'agit également de ne pas oublier l'objectif de l'appel à projet de l'ARS, qui est de sensibiliser les habitants sur la question de l'environnement au sens large. Avec une cartographie qui aurait sur une face le plan de la ville et sur l'autre, des informations qui permettraient d'ouvrir à la discussion, ex : qualité de l'air, alimentation. Pour l'ARS, ce qui est important, c'est l'information, la sensibilisation des habitants et l'échanges.
Ces questions nous amènent également à penser le lien à l’habitant et notamment à partir de quelle étape nous l'incluons dans nos réflexions.

LIEN HABITANTS :
Est ce que nous incluons les habitants dans l'élaboration de la carte ?
Anouk pose la question de la participation des habitants et notamment de leurs besoins quand ils sortent de chez eux en période de canicule.

Pour Caroline, nous avons déjà des retours d'habitants, à la fois, sur la distribution de plans (cf les parcours biodiversité qui ont été très appréciés) et les besoins de bancs à l'ombre et points d'eau sur l'espace public. La participation des habitants se ferait dans un second temps, avec la carte réalisée par les services de la ville, lors d'aller-vers et temps forts ex : foire verte du Murier, etc.
Perrine nous fait part des témoignages collectés lors d’une rencontre du Centre de Ressources autour du besoin de fraîcheur : les professionnels pointent différents besoins exprimés par les habitants:
- d'eau = prendre le frais ; jeux aquatiques
- d'arbres = espaces verts, etc.
- d'informations sur les points frais sur les espaces publics
- de repenser les espaces publics ex : cours de crèches, écoles, etc.

La carte ne se prétend pas être exhaustive et pourrait au fil du temps être modifiée par les retours des habitants, par exemple.

Le CCAS, en tant que structure de proximité en lien avec les habitants, est partant pour participer au projet et à son animation.

MOBILIERS ÉPHÉMÈRES

Perrine rappelle qu'il peut être pertinent de faire le lien avec les projets d’aménagement et être vigilant sur la maintenance du mobilier et l'anticipation d'un budget si nous sommes amenées à pérenniser certains lieux, exemple de Clermont-Ferrand qui avait créé de la frustration car les équipements n'avaient pas été budgétisés, ni leur maintenance (entretien du mobilier pendant l’expérimentation) : il est donc important de l’anticiper.
Le refus de notre dossier par l’ARS complique la mise en place de ce mobilier éphémère.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :

Actions prévues	Résultats prévus	Date de début de l’action
1ère Réunion partenariale et tour des services	Définition de la participation des services dans ce projet	Printemps 2021 (10 mai)
Travail sur la carte: / -son objectif / -les données / -recensement des espaces tests et lieux d’intérêt	Préparation et cadrage de la carte	Printemps/Été 2021 : / -semaine 21+22 = recensement des données (gusp + environnement et santé) -semaine 23 = Lien service com et les graphistes + espaces verts (gusp) -semaine 25 = 2ème réunion partenariale afin de retravailler sur la carte et notamment sur la partie informations aux habitants
Cartographie	Réalisation de la carte	Automne 2021
Aménagements éphémères+ Remorque à vélo pour les allers- vers	Réalisation des aménagements en palette + décorer la remorque avec les services qui le souhaitent	Hiver 2021-2022
Aller-vers	Animation de la carto	Printemps 2022

Prochaine étape : Réunion partenariale semaine 25
- Présentation d'un prototype de la cartographie
- validation des données
- travail sur la face info et sensibilisation de la cartographie